## README
پیوست ردیابی — جزو خروجی رسمی مرحله ۵ نیست.
فایل رسمی: 05-Team2-Product-Marketing-Conceptual-Model.xlsx (یک شیت). این فایل لاگ تصمیم‌ها، روابط و تغییرات نسخه‌های قبلی را برای ردیابی نگه می‌دارد.

## PM Review Response v4
PM Item | ایراد مدیر پروژه | اقدام در v4
1 | ناهماهنگی Excel با ERD/Word (Package، Channel/Audience، تأیید سرتیم، نسخه) | هر سه خروجی از یک منبع واحد ساخته شدند و خودکار با هم مقایسه شدند. تصمیم‌های OV-11، OV-12، OV-13 و MC-07 قطعی است.
2 | تکلیف Brand Asset | ردیف Remove با دلیل در شیت اصلی؛ دلیل: در KPI و سؤالات کسب‌وکاری مرحله ۳ و Data Dictionary مرحله ۴ نیست؛ تأیید سرتیم ۲.
3 | فرمت Related Entities و Cardinality | همه‌ی ردیف‌ها با فرمت A → B ; C → D و کاردینالیتی هم‌ترتیب؛ جهت همیشه والد → فرزند.
4 | Keep/Consolidate برای Entityهای Reference | Campaign Type → Marketing Campaign و Unit of Measure → Product ادغام شدند؛ برای Package، Campaign Channel، Campaign Audience و Product Category دلیل Keep نوشته شد.
5 | ستون Gap / Decision | برچسب‌های استاندارد دستورالعمل؛ No Gap نادرست حذف شد؛ Missing Conceptها با سه توضیح؛ کدهای بدون توضیح حذف شدند.
6 | اصلاح روابط پس از Consolidation | Related Process طبق Business Entity Catalog؛ پیشنهاد Attribute تفکیک‌کننده (سطح Logical) حذف شد.
ERD | Shared، خط TBC برای Market Price ↔ Competitor Product، کدهای داخلی | Shared با رنگ نارنجی در همه‌ی نمودارها؛ خط‌چین Competitor Product → Market Price اضافه شد؛ کدهای داخلی از یادداشت‌ها حذف شدند.
فرمت | شیت‌های اضافه، بخش‌های اضافه Word، زبان و نام Processها، نام‌های شبیه کلید | فایل اصلی فقط یک شیت دارد و این فایل جداگانه فقط برای ردیابی است؛ بخش‌های اضافه Word حذف شدند؛ تعریف‌ها فارسی و نام Processها طبق Catalog؛ نام‌های کلید و Gapهای سطح Attribute حذف شدند.
Integration | مالکیت Promotion، احتمال N:M با Sales Order، Classification تحقیقات بازار | در ستون Gap با Need Business Decision و To Be Confirmed ثبت شد؛ Classification Market Research (Transactional) و Market Segment (Reference) طبق Data Classification مرحله ۴ اصلاح شد.

## Conceptual Model
Entity | Decision | Final Entity | Business Definition | Classification | Related Process | Related Entities / Relationship | Cardinality | Shared / Cross-Domain | Gap / Decision | Notes | Source Cluster
Product | Keep | Product | مفهوم کسب‌وکاری اصلی برای معرفی و مدیریت یک محصول در سبد محصولات شرکت. | Master | مدیریت محصول | Product → SKU ¦ Brand → Product (1:N) | 1:N | Yes | Business Entity اصلی محصول | تصمیم و رابطه از خوشه 5.1 حفظ شده است. | 5.1
SKU | Keep | SKU | واحد شناسایی و مدیریت یک قلم مشخص از محصول که در سطح SKU قابل تفکیک و مدیریت است. | Master | مدیریت محصول | SKU → Product (N:1) ¦ Package → SKU (N:1 از دید SKU) ¦ SKU → Product Price (1:N) | N:1 | Yes | مفهوم مستقل در سطح SKU | تصمیم و رابطه از خوشه 5.1 حفظ شده است. | 5.1
Product Category | Keep | Product Category | دسته‌بندی اصلی برای گروه‌بندی محصولات بر اساس ساختار طبقه‌بندی محصولات. | Reference | مدیریت محصول | Product Category → Product | 1:N | Yes | Category به‌عنوان مفهوم مرجع مستقل باقی می‌ماند | تصمیم و رابطه از خوشه 5.1 حفظ شده است. | 5.1
Product Subcategory | Consolidate | Product Category | زیرسطح دسته‌بندی محصول که در این خوشه به‌عنوان سطحی از سلسله‌مراتب Product Category در نظر گرفته شده است. | Reference | مدیریت محصول | Product Category → Product | 1:N | No | Subcategory به‌عنوان سطحی از Category Hierarchy در نظر گرفته شود، نه Entity مستقل | تصمیم و رابطه از خوشه 5.1 حفظ شده است. تصمیم Consolidate حفظ می‌شود؛ موجودیت حذف نشده و صرفاً مقصد ادغام و دلیل آن ثبت شده است. | 5.1
Package | Keep | Package | مفهوم مرتبط با نوع یا شکل بسته‌بندی محصول. | Reference | مدیریت محصول | Package → SKU | 1:N | No | مفهوم مستقل بسته‌بندی | طبق OV-13 و Relationship Matrix Stage 4 (ردیف ۲۲)، Package در سطح SKU است. | 5.1
Unit of Measure | Keep | Unit of Measure | واحد اندازه‌گیری مورد استفاده برای بیان مقدار، وزن، حجم یا سایر مشخصات کمی محصول. | Reference | مدیریت محصول | Unit of Measure → Product | 1:N | No | مفهوم مرجع مستقل | تصمیم و رابطه از خوشه 5.1 حفظ شده است. | 5.1
Product Price | Keep | Product Price | مفهوم کسب‌وکاری مربوط به قیمت محصول که می‌تواند در طول زمان تغییر کند و برای مدیریت قیمت مورد استفاده قرار گیرد؛ طبق تصمیم B-05 قیمت رسمی در سطح SKU ثبت می‌شود. | Transactional | مدیریت محصول | SKU → Product Price | 1:N | No | حل‌شده طبق B-05: قیمت رسمی در سطح SKU است (OV-16). | رابطه Product → Product Price (ردیف ۲۹ ماتریس) طبق B-05 Superseded است. | 5.1
Marketing Campaign | Keep | Marketing Campaign | کمپین اجرایی بازاریابی که برای دستیابی به یک هدف مشخص (آگاهی، فروش، تعامل) در یک بازه زمانی طراحی و اجرا می‌شود؛ هسته مرکزی حوزه کمپین است و بودجه، هزینه و نتیجه به آن متصل می‌شوند. | Transactional | مدیریت کمپین بازاریابی | Campaign Type (N:1) ¦ Campaign Channel (N:M) ¦ Campaign Audience (N:M، اختیاری) ¦ Campaign Budget (1:N) ¦ Campaign Cost (1:N) ¦ Campaign Result (1:N) ¦ Promotion (1:N، Shared با تیم ۱) ¦ Brand (N:1، اختیاری - پس از ادغام Brand Campaign) | ۱ کمپین → چند بودجه/هزینه/نتیجه/پروموشن | No | پس از ادغام Brand Campaign، باید یک Attribute تفکیک‌کننده هدف کمپین (برند/عملکردی) و رابطه اختیاری با Brand در مرحله Logical طراحی شود | هسته خوشه‌ای است که Campaign Budget، Campaign Cost و Campaign Result با Campaign_ID مشترک به آن متصل‌اند ¦ رابطه با Campaign Channel و Campaign Audience طبق OV-11/OV-12 به N:M تعیین شد. | 5.2
Brand Campaign | Consolidate | Marketing Campaign | کمپین با هدف برندسازی (آگاهی از برند، جایگاه‌یابی) که از نظر ساختار تقریباً با Marketing Campaign یکسان است (نام، هدف، نوع، تاریخ شروع/پایان، کانال، مخاطب، بودجه، هزینه، وضعیت، نتیجه، KPI) | ادغام‌شده ذیل Marketing Campaign (Transactional) | برندینگ | Brand (N:1) — پس از ادغام، این رابطه به Brand ↔ Marketing Campaign منتقل می‌شود | — | No | دلیل Consolidate: در مرحله Data Dictionary برای تقریباً همه Attributeهای این Entity یادداشت تکراری ثبت شده بود که دو Entity شباهت ساختاری کامل دارند و تصمیم ادغام به این مرحله موکول شده بود. از نظر مفهومی «کمپین برند» و «کمپین بازاریابی» یک مفهوم کسب‌وکاری واحدند (کمپین) که فقط در هدف فرق دارند، نه در ماهیت | تصمیم نهایی باید در مرحله Integration با تیم و صاحب محصول تأیید شود، چون روی طراحی منطقی بعدی اثر مستقیم دارد | 5.2
Brand Activity | Keep | Brand Activity | فعالیت‌های اجرایی مدیریت و توسعه برند که لزوماً کمپین نیستند (طراحی هویت بصری، روابط عمومی، فعالیت شبکه‌های اجتماعی، رویداد برند)؛ دامنه‌ای گسترده‌تر از کمپین دارد | Transactional | برندینگ | Brand (N:1) ¦ ارتباط احتمالی و تأییدنشده با Marketing Campaign (اگر فعالیت از نوع کمپینی باشد) | ۱ برند → چند فعالیت برند | No | Gap باز: مشخص نیست هر Brand Activity می‌تواند به یک Marketing Campaign وصل شود یا نه؛ این رابطه در منبع تعریف نشده و حدس زده نشد | همپوشانی هزینه با Campaign Cost و همپوشانی کانال با Campaign Channel قبلاً در Data Dictionary ثبت شده بود؛ این Entity جدا نگه داشته می‌شود چون دامنه‌اش وسیع‌تر از کمپین است (فعالیت‌های غیرکمپینی مثل طراحی لوگو را هم پوشش می‌دهد) | 5.2
Campaign Budget | Keep | Campaign Budget | ردیف بودجه برنامه‌ریزی‌شده یا تخصیص‌یافته برای یک کمپین، پیش از اجرا؛ بیانگر هزینه واقعی نیست | Planning | مدیریت کمپین بازاریابی | Marketing Campaign (N:1) | ۱ کمپین → چند ردیف بودجه | No | مرز با Campaign Cost حفظ می‌شود: Budget = پیش‌بینی/مصوب، Cost = واقعی؛ این دو Entity به دلیل تفاوت مفهومی (برنامه در برابر واقعیت) ادغام نمی‌شوند | دوره و نسخه بودجه (آیا هر تجدیدنظر یک ردیف جدید است) هنوز Open است | 5.2
Campaign Cost | Keep | Campaign Cost | ردیف هزینه واقعی ثبت‌شده برای یک کمپین، مستقل از بودجه پیش‌بینی‌شده | Transactional | مدیریت کمپین بازاریابی | Marketing Campaign (N:1) | ۱ کمپین → چند ردیف هزینه | No | مرز با Campaign Budget طبق بالا حفظ می‌شود؛ مرز با Brand Activity.Activity_Cost هنوز روشن نیست (اگر یک فعالیت برند به یک کمپین وصل شود، احتمال دوبار شمارش هزینه وجود دارد) — در Integration بررسی شود | واحد پول (Currency) در این Entity تعریف نشده؛ از مرحله قبل Open مانده | 5.2
Campaign Result | Keep | Campaign Result | نتیجه یا شاخص اندازه‌گیری‌شده عملکرد یک کمپین پس از اجرا (مثلاً نرخ تبدیل، آگاهی از برند) | Analytical / Performance | مدیریت کمپین بازاریابی | Marketing Campaign (N:1) | ۱ کمپین → چند رکورد نتیجه (به ازای هر شاخص) | No | پس از ادغام Brand Campaign در Marketing Campaign، ابهام قبلی بین CampaignID و Brand_Campaign_ID (که در Data Dictionary Open بود) به‌طور طبیعی رفع می‌شود | — | 5.2
Promotion | Keep | Promotion | طرح تشویقی (تخفیف، هدیه یا شرایط ویژه فروش) که می‌تواند از یک کمپین بازاریابی سرچشمه بگیرد و روی سفارش فروش اعمال شود | Transactional | کمپین و تبلیغات (بازاریابی) ¦ فروش (تیم ۱) | Marketing Campaign (N:1، اختیاری) ¦ Sales Order (1:N، قبلاً در Relationship Matrix تیم ۱ ثبت شده) | ۱ کمپین → چند پروموشن (اختیاری) ¦ ۱ پروموشن → چند سفارش فروش | Yes | Cross-Domain / ownership unresolved; relationship to Sales Order retained for integration. | Shared/Cross-Domain Entity؛ تیم ۲ فقط از Promotion_ID/Code استفاده می‌کند و مالکیت داده را در اختیار ندارد (طبق یادداشت مرحله قبل) | 5.2
Brand | Keep | Brand | A business concept representing a brand managed and used across product, branding and campaign activities. | Master | Brand Management; Branding; Campaign | Brand → Product (1:N); Brand → Brand Activity (1:N); Brand → Marketing Campaign (1:N، TBC پس از ادغام Brand Campaign) | 1:N | Yes | No Gap; shared entity to be resolved at Integration. | Do not create a duplicate Brand for Team 2. Canonical ownership/integration is handled at project integration. ¦ طبق Data Dictionary نهایی Stage 4 مالک Brand تیم ۲ (Product & Marketing) و Shared با تیم ۱ است. | 5.3 Entity Decisions
Competitor | Keep | Competitor | A business concept representing a company or brand that competes with the organization. | Master | Competitor / Market Intelligence; Market Research | Competitor → Competitor Product (1:N); Competitor → Market Price (1:N، اختیاری); Competitor → Market Research (1:N، TBC); Market → Competitor (1:N، اختیاری/TBC) | 1:N | No | No Gap. | Competitor is independently maintained and is consumed by competitive/market research. | 5.3 Entity Decisions
Competitor Product | Keep | Competitor Product | A business concept representing a product offered by a competitor for competitive comparison and intelligence. | Master | Market Research; Competitive Intelligence | Competitor → Competitor Product | N:1 | No | Attribute-level overlap: Competitor Product Share vs Competitor Market Share requires canonical definition. | Confirmed dependency on Competitor; do not consolidate with Competitor. | 5.3 Entity Decisions
Campaign Type | Keep | Campaign Type | A controlled reference concept defining the approved type/category of a campaign. | Reference | Brand Campaign; Marketing Campaign | Campaign Type → Marketing Campaign | 1:N | No | Reference domain/value set may require business confirmation. | Used by both campaign clusters; remains an independent reference concept. | 5.3 Entity Decisions
Campaign Channel | Keep | Campaign Channel | A controlled reference concept defining the channel or medium through which a campaign is executed. | Reference | Brand Campaign; Marketing Campaign | Campaign Channel ↔ Marketing Campaign (N:M) | N:M | No | حل‌شده (OV-11): هر کمپین چند کانال دارد و هر کانال در چند کمپین استفاده می‌شود. | Keep separate; possible multi-channel behavior must not be inferred without a business rule. | 5.3 Entity Decisions
Campaign Audience | Keep | Campaign Audience | A controlled reference concept defining the target audience/group for a campaign. | Reference | Brand Campaign; Marketing Campaign | Campaign Audience ↔ Marketing Campaign (N:M) | N:M (اختیاری سمت کمپین) | No | حل‌شده (OV-12): هر کمپین چند مخاطب دارد و هر مخاطب در چند کمپین استفاده می‌شود. | Keep separate; Marketing Campaign usage is optional in the prior attribute catalog. | 5.3 Entity Decisions
Market | Keep | Market | مفهوم بازار که تحقیق، بخش‌بندی و پایش قیمت به آن مربوط می‌شوند. | Master | Market Intelligence; Market Research | Market → Market Segment; Market → Market Research; Market → Market Price; Market → Competitor | 1:N (بر اساس Relationship_Decisions) | No | MC-01: در دیکشنری خوشه 5.4 غایب است، اما در کاتالوگ/ویژگی‌ها وجود دارد. | به‌عنوان موجودیت مرتبط/کانتکست در مدل یکپارچه ثبت شده؛ منبع آن می‌گوید Missing فقط نسبت به دیکشنری و محدوده همان خوشه است. ¦ Market در شیت Market_Research کاتالوگ Entity (تیم ۲) آمده است؛ در محدوده تیم ۲ است. | 5.4 Relationship_Decisions / Issues_Log / Data_Dictionary
Market Research | Keep | Market Research | فرآیند یا پروژه کلی تحقیق بازار برای بررسی یک بازار مشخص. | Planning | Market Research | Market → Market Research; Market Research → Market Survey; Market Research → Research Result; Competitor → Market Research (TBC) | 1:N; 1:N; 1:N; 1:N (TBC) | No | MR-05: Classification؛ MC-03/04: مقادیر مرجع Research Type/Status نیازمند تعریف. | Classification و رابطه Competitor نیازمند تأیید هستند. | 5.4 Relationship_Decisions / Issues_Log / Data_Dictionary
Market Survey | Keep | Market Survey | روش/فعالیت گردآوری داده در چارچوب تحقیق بازار. | Transactional | Market Research | Market Research → Market Survey; Market Segment → Market Survey | 1:N; 1:N (Segment link optional) | No | MC-02/05: Survey Method و Survey Status فاقد فهرست مقادیر مجاز. | رابطه با Market Segment اختیاری طبق Relationship_Decisions. | 5.4 Relationship_Decisions / Issues_Log / Data_Dictionary
Market Price | Keep | Market Price | قیمت مشاهده‌شده در بازار برای محصول، در تاریخ و منبع مشخص؛ با قیمت فروش داخلی شرکت یکی نیست. | Transactional | Market Price Monitoring | Market → Market Price; Product → Market Price; Competitor → Market Price; Market Price ↔ Competitor Product (not present in matrix) | 1:N; 1:N; 1:N optional; رابطه مستقیم وجود ندارد | No | MR-01; MR-02; MR-06; MR-08; MC-06 | ابهام محصول معادل رقیب، تکرار قیمت رقیب، نام‌گذاری Product_ID و ارز/واحد قیمت باز است. | 5.4 Relationship_Decisions / Issues_Log / Data_Dictionary
Research Result | Keep | Research Result | یک یافته یا خروجی از تحقیق بازار؛ هر تحقیق می‌تواند چند نتیجه داشته باشد. | Analytical / Performance | Market Research | Market Research → Research Result | 1:N | No | MR-03; MR-04: Definition/Attribute conflict؛ Opportunity_Identified نوع داده/معنا نیازمند تصمیم. | تعریف یک‌نتیجه‌ای قبلی با رابطه 1:N ناسازگار است؛ فعلاً موجودیت حفظ شده و تعارض ثبت شده است. | 5.4 Relationship_Decisions / Issues_Log / Data_Dictionary
Market Segment | Keep | Market Segment | بخش بازار تعریف‌شده با معیارهایی مانند جغرافیا، رفتار یا ویژگی‌های جمعیتی. | Master | Market Research; Market Segmentation | Market → Market Segment; Market Segment → Market Survey | 1:N; 1:N (Survey-side optional) | No | MR-09: Coverage Gap; تعریف/طبقه‌بندی و اندازه نیازمند تأیید. | در دیکشنری 5.4 به‌صورت Draft آمده و باید در یکپارچه‌سازی با کاتالوگ و دیکشنری نهایی تطبیق داده شود. | 5.4 Relationship_Decisions / Issues_Log / Data_Dictionary
Brand Asset | Remove | — | دارایی‌های هویتی و محتوایی برند (لوگو، Brand Book، بنر، تصویر، ویدئو). | — | برندینگ | Brand → Brand Asset (1:N) — حذف شد | — | No | Remove (MC-07): در Data Dictionary نهایی Stage 4 نیست و در هیچ KPI یا گزارش داشبورد استفاده نمی‌شود. | در Catalog و Relationship Matrix (ردیف ۴) آمده بود ولی در هیچ ساب‌ایشوی 5.x تصمیم نداشت. | 5.3 REL-03 / MC-07

## Final Relationships
Relationship ID | Parent / From Entity | Child / To Entity | Final Cardinality | Source Status | Business Meaning | Source / Rationale | Decision | Gap / Open Point
P-01 | Product | SKU | 1:N | Provided in source | Relationship recorded in source cluster. | 5.1 | Keep
P-02 | Product Category | Product | 1:N | Provided in source | Relationship recorded in source cluster. | 5.1 | Keep
P-03 | Package | SKU | 1:N | Decided (Team 2 lead) + Stage 4 Matrix row 22 | هر بسته‌بندی می‌تواند برای چند SKU استفاده شود. | 5.1 | Keep | حل‌شده (OV-13).
P-04 | Unit of Measure | Product | 1:N | Provided in source | هر واحد اندازه‌گیری برای چند محصول استفاده می‌شود. | 5.1 | Keep | ماتریس Stage 4 مسیر را UoM → Sales/Purchase Unit → Product ثبت کرده است (OV-14).
P-05 | SKU | Product Price | 1:N | Decided (B-05) | هر SKU می‌تواند در طول زمان چند قیمت داشته باشد؛ قیمت رسمی در سطح SKU ثبت می‌شود. | 5.1 + B-05 (Stage 4 Data Dictionary) + Relationship Matrix ردیف ۳۰ | Keep | حل‌شده (OV-16)؛ Product → Product Price (ماتریس ردیف ۲۹) طبق B-05 Superseded است.
M-01 | Campaign Type | Marketing Campaign | 1:N | Provided in 5.2 | هر نوع کمپین برای چند کمپین بازاریابی استفاده می‌شود. | 5.2 | Keep
M-02 | Marketing Campaign | Campaign Channel | N:M | Decided (Team 2 lead) | A campaign may use channels; multi-channel rule needs confirmation. | 5.2 | Keep | حل‌شده: N:M؛ M-13 با این ردیف ادغام شد.
M-03 | Marketing Campaign | Campaign Audience | N:M (optional) | Decided (Team 2 lead) | Campaign targets audience; usage optional per 5.3 notes. | 5.2 + 5.3 | Keep | حل‌شده: N:M؛ M-14 با این ردیف ادغام شد.
M-04 | Marketing Campaign | Campaign Budget | 1:N | Provided in 5.2 | A campaign can have multiple planned budget rows. | 5.2 | Keep
M-05 | Marketing Campaign | Campaign Cost | 1:N | Provided in 5.2 | A campaign can have multiple actual cost rows. | 5.2 | Keep
M-06 | Marketing Campaign | Campaign Result | 1:N | Provided in 5.2 | A campaign can have multiple result/KPI records. | 5.2 | Keep
M-07 | Marketing Campaign | Promotion | 1:N optional | Provided in 5.2 | A campaign may originate multiple promotions. | 5.2 | Keep
M-08 | Brand | Brand Activity | 1:N | Confirmed | One Brand can have multiple Brand Activities. | 5.3 REL-01 | Keep
M-09 | Brand | Marketing Campaign | 1:N (TBC) | Confirmed in source; entity consolidated in 5.2 | هر برند می‌تواند چند کمپین (از جمله کمپین‌های برندسازی) داشته باشد؛ پس از ادغام Brand Campaign در Marketing Campaign. | 5.3 REL-02 + 5.2 | Keep | رابطه‌ی قبلی Brand → Brand Campaign پس از ادغام به Brand → Marketing Campaign منتقل شد؛ تأیید نهایی در Integration پروژه.
M-10 | Brand | Brand Asset | 1:N | Confirmed in source; outside main entity decision list | Relationship retained for traceability; verify scope/owner before inclusion in canonical ERD. | 5.3 REL-03 | Remove | Brand Asset از مدل حذف شد (MC-07).
M-11 | Competitor | Competitor Product | 1:N | Confirmed | One Competitor can have multiple Competitor Products. | 5.3 REL-04; 5.4 REL-10 | Keep
M-12 | Campaign Type | Marketing Campaign | — (تکراری M-01) | Supported by attribute catalog; TBC | One Campaign Type may classify multiple Marketing Campaigns. | 5.3 REL-07 | Duplicate of M-01 | تکراری M-01 (OV-15)؛ در ERD و Word فقط یک‌بار نمایش داده شود.
M-13 | Campaign Channel | Marketing Campaign | — (ادغام در M-02: N:M) | Open / TBC | Relationship supported but channel domain/cardinality rule needs confirmation. | 5.3 REL-09 | Merged into M-02 (N:M) | همان رابطه M-02 است؛ پس از تصمیم N:M ادغام شد و حذف نشد.
M-14 | Campaign Audience | Marketing Campaign | — (ادغام در M-03: N:M) | Open / TBC | Audience association may be optional; confirm minimum cardinality. | 5.3 REL-11 | Merged into M-03 (N:M) | همان رابطه M-03 است؛ پس از تصمیم N:M ادغام شد و حذف نشد.
M-15 | Competitor | Market Research | 1:N TBC | To Be Confirmed | Possible competitor subject of research; not confirmed as direct relationship. | 5.3 REL-05 | Keep
M-16 | Market | Market Segment | 1:N | Recorded in 5.4 | One market can have multiple segments. | 5.4 REL-01 | Keep
M-17 | Market | Market Research | 1:N | Recorded in 5.4 | One market can be the subject of multiple research projects. | 5.4 REL-02 | Keep
M-18 | Market Research | Market Survey | 1:N | Recorded in 5.4 | One research project can contain multiple surveys; Survey must link to a research. | 5.4 REL-03 | Keep
M-19 | Market Segment | Market Survey | 1:N optional | Recorded in 5.4 | A segment may be associated with multiple surveys; Survey-side relationship optional. | 5.4 REL-04 | Keep
M-20 | Market Research | Research Result | 1:N | Recorded in 5.4 | A research can produce multiple results/findings. | 5.4 REL-05 | Keep
M-21 | Market | Market Price | 1:N | Recorded in 5.4 | A market can have multiple observed prices. | 5.4 REL-06 | Keep
M-22 | Product | Market Price | 1:N | Recorded in 5.4 | Market Price refers to a product; align Product_ID naming. | 5.4 REL-07 | Keep
M-23 | Competitor | Market Price | 1:N optional | Recorded in 5.4 | Observed market price may optionally reference a competitor. | 5.4 REL-08 | Keep
M-24 | Market | Competitor | 1:N optional/TBC | Open / TBC | Market-to-Competitor relationship optional and requires confirmation. | 5.4 REL-09 | Keep | Cardinality/optionality requires confirmation
X-01 | Promotion | Sales Order | 1:N (from Promotion to Sales Order) | Team 1 relationship matrix cited by 5.2 | One promotion may be applied to multiple sales orders; confirm precise business grain/optionalities during integration. | 5.2; Team 1 Relationship Matrix | Keep | Shared cross-domain relationship; Sales Order is Team 1 owned.
P-06 | Brand | Product | 1:N | Confirmed (Stage 4 Relationship Matrix) | هر برند می‌تواند چند محصول داشته باشد؛ هر محصول به یک برند تعلق دارد. | Relationship Matrix ردیف ۱۵ + یادداشت اصلاحی ۶ | Keep | در هیچ‌کدام از خوشه‌های 5.1 تا 5.4 ثبت نشده بود (OV-17).

## Shared Cross-Domain
Entity | Owner / Owning Team | Consuming Team(s) | Shared? | Decision | Integration Note | Related Relationship
Brand | Team 2 – Product & Marketing (طبق Data Dictionary نهایی Stage 4) | Team 1 + Team 2 | Yes | Keep | Single shared Business Concept; do not create duplicate Brand. Final canonical ownership resolved during Integration. | Brand → Product; Brand → Brand Activity; Brand → Marketing Campaign (TBC)
Promotion | Ownership unresolved | Team 1 + Team 2 | Yes | Keep | Team 2 uses Promotion_ID/Code; relationship to Sales Order is cross-domain. Ownership decision remains open. | Marketing Campaign → Promotion; Promotion → Sales Order
Product | Team 2 – Product & Marketing | Team 1 + Team 2 | Yes | Keep | تیم ۱ در فرایندهای فروش به این Entity ارجاع می‌دهد؛ مالکیت نزد تیم ۲ می‌ماند. | Product → SKU; Brand → Product; Product → Market Price; تیم ۱: Sales Order Item / Invoice Item
SKU | Team 2 – Product & Marketing | Team 1 + Team 2 | Yes | Keep | تیم ۱ در فرایندهای فروش به این Entity ارجاع می‌دهد؛ مالکیت نزد تیم ۲ می‌ماند. | Product → SKU; SKU → Product Price
Product Category | Team 2 – Product & Marketing | Team 1 + Team 2 | Yes | Keep | تیم ۱ در فرایندهای فروش به این Entity ارجاع می‌دهد؛ مالکیت نزد تیم ۲ می‌ماند. | Product Category → Product
Sales Order | Team 1 – Sales & Customer | Team 1 + Team 2 | Yes | Reference only (Team 1 owned) | تیم ۲ فقط از طریق Promotion به Sales Order ارجاع می‌دهد؛ در ERD با برچسب Shared نمایش داده می‌شود. | Promotion → Sales Order (X-01)

## Gap & Issue Log
ID | Category | Entity / Attribute / Relationship | Description | Evidence / Source | Proposed Decision / Recommendation | Decision Owner | Status | Priority | Integration Treatment
MR-01 | Ambiguity – Relationship | Market Price.Product_ID / Competitor_ID | Market Price به Product (محصول خودمان) وصل است ولی وقتی Competitor_ID پر است معلوم نیست قیمتِ کدام محصول رقیب ثبت شده. Competitor Product در این رابطه نیست. | فایل ۰۵ (Market Price)؛ فایل ۰۳ ردیف ۲۴۴–۲۴۶ | تأیید شود Product_ID در این حالت «محصول معادل ما» است، یا یک ارجاع اختیاری به Competitor Product اضافه شود (تصمیم در Merge). | مدیریت محصول + بازاریابی | Open / To Be Confirmed | High | Preserve issue; do not silently resolve or delete overlapping concepts.
MR-02 | Overlap | Competitor Product.Competitor_Price ↔ Market Price.Price_Value | قیمت رقیب در دو جا نگهداری می‌شود؛ Competitor_Price تاریخ و ارز ندارد. | فایل ۰۵ Open_Items؛ فایل ۰۲ ردیف ۹۱۸ | Market Price تنها منبع حقیقت قیمت مشاهده‌شده؛ Competitor_Price مشتق یا حذف شود. | بازاریابی | Open / To Be Confirmed | High | Preserve issue; do not silently resolve or delete overlapping concepts.
MR-03 | Definition Conflict | Research Result.Result_ID / Research_ID | تعریف فایل ۰۵ «خروجی نهایی تحقیق» (مفرد) است ولی رابطه می‌گوید «هر تحقیق چند یافته دارد». | فایل ۰۵؛ فایل ۰۳ ردیف ۲۴۷ | کاردینالیتی ۱:N بماند؛ تعریف به «یک یافته یا خروجی از تحقیق» اصلاح شود. | بازاریابی | Open / To Be Confirmed | Medium | Preserve issue; do not silently resolve or delete overlapping concepts.
MR-04 | Definition Conflict | Research Result.Opportunity_Identified | فایل ۰۲ آن را پرسش بله/خیر (Status) می‌داند؛ فایل ۰۵ آن را متن توضیحی (String) تعریف کرده. | فایل ۰۲ ردیف ۹۳۳؛ فایل ۰۵ | پیشنهاد: فلگ بله/خیر؛ شرح فرصت در Result_Summary یا Recommendation بماند. | بازاریابی | Open / To Be Confirmed | Medium | Preserve issue; do not silently resolve or delete overlapping concepts.
MR-05 | Classification Inconsistency | Market Research (همه Attributeها = Planning) | همه Attributeها Planning هستند ولی قانون Start_Date «تاریخ واقعی شروع» می‌گوید؛ Research_Status و Responsible_Person عملاً اجرایی‌اند. | فایل ۰۵ | بازبینی Classification هر Attribute (Planning در برابر Transactional). | حاکمیت داده | Open / To Be Confirmed | Low | Preserve issue; do not silently resolve or delete overlapping concepts.
MR-06 | Naming | Market Price.Product_ID | در ماتریس From PK=ProductID و To FK=Market_Price.Product_ID است (همان I-01 فایل ۰۵). | فایل ۰۳ ردیف ۲۴۶ | Product_ID (snake_case با پسوند _ID) در کل مدل. | حاکمیت داده | Open / To Be Confirmed | Low | Preserve issue; do not silently resolve or delete overlapping concepts.
MR-07 | Integrity Rule (پیشنهادی) | Market Survey.Segment_ID ↔ Market Research.Market_ID | بازار Segmentِ یک Survey باید با بازار Research آن یکی باشد؛ این قانون ثبت نشده. | تحلیل روابط REL-01..04 | افزودن Business Rule به Segment_ID در Market Survey. | بازاریابی | Proposed | Medium | Preserve issue; do not silently resolve or delete overlapping concepts.
MR-08 | Missing Attribute / Unit | Market Price.Price_Value | ارز، واحد قیمت (محصول/SKU/بسته) مشخص نیست. با تصمیم قطعی B-05 (قیمت رسمی در سطح SKU) هم باید هماهنگ شود. Entity ارز (Currency) در فایل ۰۲ هست ولی به Market Price وصل نیست. | فایل ۰۵؛ فایل ۰۲ | تعیین واحد/ارز در Merge؛ فقط ثبت شد، Attribute جدید ساخته نشد. | مدیریت محصول + مالی | Open / To Be Confirmed | Medium | Preserve issue; do not silently resolve or delete overlapping concepts.
MR-09 | Coverage Gap | Market Segment | Entity در لیست کارفرما (فایل ۰۱) و فایل ۰۲ هست ولی در دیکشنری فایل ۰۵ نیست. | فایل ۰۱، ۰۲، ۰۵ | پیش‌نویس دیکشنری در شیت Data_Dictionary اضافه شد (زردرنگ)؛ نیازمند تأیید. | تیم ۲ | Draft added | High | Preserve issue; do not silently resolve or delete overlapping concepts.
OV-01 | Overlap / Consolidation | Product Category / Product Subcategory | Product Category = Keep; Product Subcategory = Consolidate → Product Category | 5.1 | حفظ هر دو ردیف؛ Product Subcategory در خروجی اصلی باقی است با Decision=Consolidate و Final Entity=Product Category. | Relevant business/data owner | Recorded; confirm hierarchy in integration | Medium | Product Subcategory به‌عنوان سطح سلسله‌مراتب تعریف شده، نه موجودیت مفهومی مستقل.
OV-02 | Decision conflict across clusters | Marketing Campaign / Brand Campaign | 5.2 تصمیم Consolidate برای Brand Campaign؛ 5.3 هنوز رابطه Brand → Brand Campaign را Confirmed نگه داشته است. | 5.2 + 5.3 Relationships | Canonical decision پیشنهادی این فایل: Consolidate → Marketing Campaign. رابطه قدیمی Brand → Brand Campaign باید در مدل نهایی به Brand → Marketing Campaign منتقل شود؛ تا تأیید integration، نگاشت رابطه ثبت بماند. | Relevant business/data owner | Open – integration confirmation | High | خوشه 5.2 دلیل شباهت ساختاری و مفهومی را داده؛ 5.3 relationship source را نگه داشته اما entity decisions لیست Brand Campaign ندارد.
OV-03 | Shared / Cross-domain | Promotion | Promotion در Team 2 Keep (Shared) است و به Sales Order تیم 1 وصل می‌شود. | 5.2 + Team 1 reference | موجودیت پاک/کپی نمی‌شود؛ یک مفهوم مشترک باقی می‌ماند، مالکیت canonical در Integration تعیین شود. | Relevant business/data owner | Open – ownership decision | Medium | منبع 5.2 تصریح می‌کند Team 2 فقط از Promotion_ID/Code استفاده می‌کند.
OV-04 | Shared / Cross-domain | Brand | Brand یک‌بار در Team 2 Keep است و Team 1 نیز مصرف‌کننده است. | 5.3 Shared Cross-Domain | یک Business Concept مشترک؛ از ایجاد Brand تکراری در Team 1/2 جلوگیری شود. | Relevant business/data owner | Open – integration | Medium | مالکیت نهایی canonical در Integration تعیین شود. ¦ v2: طبق Data Dictionary نهایی Stage 4 مالک Brand تیم ۲ است (Shared با تیم ۱).
OV-05 | Attribute/measure overlap | Campaign Budget / Campaign Cost / Brand Activity | Campaign Budget (planned) vs Campaign Cost (actual); Brand Activity may also have Activity_Cost. | 5.2 | هیچ‌کدام حذف یا ادغام نشوند؛ مرز بودجه برنامه‌ریزی‌شده و هزینه واقعی حفظ شود؛ دوباره‌شماری هزینه در اتصال احتمالی فعالیت برند به کمپین بررسی شود. | Relevant business/data owner | Open – business rule | Medium | منبع 5.2 می‌گوید مفاهیم Budget و Cost متفاوت‌اند و رابطه Brand Activity با Campaign هنوز تأیید نشده.
OV-06 | Attribute-level overlap | Competitor Product.Competitor_Price / Market Price.Price_Value | قیمت رقیب در دو محل نگهداری می‌شود. | 5.4 MR-02 | هیچ Attribute یا Entity در این ادغام حذف نمی‌شود؛ Market Price به‌عنوان منبع حقیقت پیشنهادی ثبت می‌شود، اما تصمیم حذف/مشتق‌سازی باید توسط مالک داده تأیید شود. | Relevant business/data owner | Open – high priority | High | Competitor_Price فاقد تاریخ و ارز ذکر شده است.
OV-07 | Definition/attribute overlap | Competitor Product Share / Competitor Market Share | معنای دو سهم نیازمند تعریف canonical است. | 5.3 Competitor Product | هر دو نام/ردیف حفظ می‌شوند؛ تعریف و مالکیت معیار توسط کسب‌وکار تعیین شود. | Relevant business/data owner | Open – definition | Medium | در Entity Decisions به‌عنوان overlap سطح Attribute ذکر شده.
OV-08 | Potential semantic overlap | Product Price / Market Price | Product Price در خوشه محصول و Market Price در خوشه بازاریابی هر دو قیمت‌اند اما دامنه متفاوت است. | 5.1 + 5.4 | هر دو Entity حفظ شوند؛ Product Price قیمت محصول در مدل داخلی است، Market Price قیمت مشاهده‌شده در بازار. | Relevant business/data owner | No consolidation; definition boundary recorded | High | Market Price صریحاً قیمت فروش داخلی شرکت نیست.
OV-09 | Potential relationship overlap | Brand Activity / Marketing Campaign | فعالیت برند می‌تواند کمپین باشد، اما دامنه Brand Activity وسیع‌تر است. | 5.2 + 5.3 | هر دو Entity Keep؛ رابطه مستقیم تا تأیید کسب‌وکار TBC بماند. | Relevant business/data owner | Open – relationship | Medium | فعالیت‌هایی مانند طراحی هویت بصری لزوماً کمپین نیستند.
OV-10 | Scope/coverage discrepancy | Market / Market Segment | Market در Missing_Concepts آمده اما در کاتالوگ و attribute catalog موجود است. | 5.4 Missing_Concepts | Entity حذف نشود؛ در مدل یکپارچه به‌عنوان context entity ثبت شود و Gap فقط به معنی نبود در دیکشنری/لیست محدود 5.4 طبقه‌بندی شود. | Relevant business/data owner | Recorded; verify catalog inclusion | Medium | خود منبع این تفاوت دامنه را توضیح داده است. ¦ v2: Market در شیت Market_Research کاتالوگ Entity (تیم ۲) آمده و در محدوده تیم ۲ است.
OV-11 | Relationship direction conflict | Marketing Campaign / Campaign Channel | M-02 (خوشه 5.2): هر کمپین چند کانال دارد؛ M-13 (خوشه 5.3): هر کانال در چند کمپین استفاده می‌شود. کنار هم یعنی N:M. | 5.2 + 5.3؛ Relationship Matrix Stage 4 ردیف ۱۰ (⚠) و یادداشت اصلاحی ۱ | پیشنهاد: اگر هر کمپین چند کانال دارد و هر کانال در چند کمپین استفاده می‌شود، در Conceptual Model به‌صورت N:M نمایش داده شود. | سرتیم ۲ + مالک کسب‌وکار | Decided: N:M | High | Preserve issue; do not silently resolve or delete overlapping concepts.
OV-12 | Relationship direction conflict | Marketing Campaign / Campaign Audience | M-03 (خوشه 5.2): هر کمپین چند مخاطب دارد؛ M-14 (خوشه 5.3): هر مخاطب در چند کمپین استفاده می‌شود. کنار هم یعنی N:M. | 5.2 + 5.3؛ Relationship Matrix Stage 4 ردیف ۹ (⚠) و یادداشت اصلاحی ۱ | پیشنهاد: مانند OV-11؛ اختیاری بودن سمت کمپین (5.3 REL-11) هم حفظ شود. | سرتیم ۲ + مالک کسب‌وکار | Decided: N:M (optional) | High | Preserve issue; do not silently resolve or delete overlapping concepts.
OV-13 | Relationship level conflict | Package / Product / SKU | 5.1 رابطه را Product → Package (N:1) ثبت کرده؛ ماتریس Stage 4 آن را Package → SKU (1:N) ثبت کرده است. | 5.1؛ Relationship Matrix Stage 4 ردیف ۲۲ | پیشنهاد: هم‌راستا با ماتریس و B-05، بسته‌بندی در سطح SKU باشد (Package → SKU 1:N). | سرتیم ۲ + مالک کسب‌وکار | Decided: Package → SKU (1:N) | Medium | Preserve issue; do not silently resolve or delete overlapping concepts.
OV-14 | Relationship simplification | Unit of Measure / Product | 5.1 رابطه مستقیم Product → UoM (N:1) ثبت کرده؛ ماتریس Stage 4 مسیر UoM → Sales Unit / Purchase Unit → Product دارد. | 5.1؛ Relationship Matrix Stage 4 ردیف‌های ۲۳ تا ۲۶ | در سطح Conceptual ساده‌سازی قابل قبول است چون Sales/Purchase Unit در محدوده 5.1 نیستند؛ فقط ثبت شود. | سرتیم ۲ + مالک کسب‌وکار | Recorded | Low | Preserve issue; do not silently resolve or delete overlapping concepts.
OV-15 | Duplicate relationship | Marketing Campaign / Campaign Type | M-01 (Marketing Campaign N:1 Campaign Type) و M-12 (Campaign Type 1:N Marketing Campaign) یک رابطه‌اند. | Final Relationships | M-12 به‌عنوان Duplicate of M-01 علامت خورد و حذف نشد؛ در ERD و Word فقط یک‌بار نمایش داده شود. | Integrator | Resolved (v2) | Low | Preserve issue; do not silently resolve or delete overlapping concepts.
OV-16 | Decision already made | Product Price | سطح Product Price (Product یا SKU) در نسخه ۱ TBC بود، ولی تصمیم B-05 آن را قطعی کرده است. | تصمیم قطعی B-05 در 05-Data-Dictionary نهایی Stage 4 (قیمت رسمی در سطح SKU) + ردیف ۳۰ Relationship Matrix (SKU → Product Price) | P-05 به SKU → Product Price (1:N) اصلاح شد؛ Product → Product Price ردیف ۲۹ ماتریس Superseded است. | مدیر پروژه (B-05) | Resolved (v2) | High | Preserve issue; do not silently resolve or delete overlapping concepts.
OV-17 | Missing relationship | Brand / Product | رابطه Brand → Product در هیچ‌کدام از خوشه‌های 5.1 تا 5.4 ثبت نشده بود. | ردیف ۱۵ Relationship Matrix نهایی Stage 4 (Brand → Product 1:N) + یادداشت اصلاحی ۶ همان فایل (هم‌راستایی بین‌تیمی تأییدشده) | P-06 (Brand → Product 1:N) به Final Relationships اضافه شد. | Integrator | Resolved (v2) | High | Preserve issue; do not silently resolve or delete overlapping concepts.

## Missing Concepts
ID | Concept | Where it appears | In Catalog (File 02)? | In Data Dictionary (File 05)? | Note | Action
MC-01 | Market | Relationship (۵ رابطه: Market→Segment/Research/Competitor/Price) | بله — فایل ۰۲ ردیف‌های ۸۷۷ تا ۸۸۴ (۸ Attribute) و فایل ۰۱ شیت Market_Research | خیر | در Catalog وجود دارد؛ «Missing» فقط نسبت به دیکشنری فایل ۰۵ و لیست ۵ Entity این تسک است. باید به محدوده/دیکشنری اضافه شود. | فقط ثبت
MC-02 | Survey Method | Business Rule (Survey_Method: «Must use approved survey methods») | خیر — فقط Attribute در Market Survey | خیر | لیست روش‌های تأییدشده و Entity مرجع وجود ندارد. | فقط ثبت
MC-03 | Research Type | Business Rule (Research_Type: «Must use approved research types») | خیر — فقط Attribute | خیر | فهرست مقادیر مجاز (تحلیل رقبا/مشتری/قیمت/کلی بازار در فایل ۰۲ به‌عنوان نمونه). | فقط ثبت
MC-04 | Research Status | Business Rule (Research_Status) | خیر — فقط Attribute | خیر | فهرست وضعیت‌های تأییدشده مشخص نیست. | فقط ثبت
MC-05 | Survey Status | Business Rule (Survey_Status) | خیر — فقط Attribute | خیر | فهرست وضعیت‌های تأییدشده مشخص نیست. | فقط ثبت
MC-06 | Price Source | Business Rule (Price_Source: «Must identify the source») | خیر — فقط Attribute | خیر | فایل ۰۲ نمونه‌ها را آورده: بازدید میدانی / آنلاین / گزارش رقیب؛ فهرست مرجع وجود ندارد. | فقط ثبت
MC-07 | Brand Asset | Relationship M-10 (Brand → Brand Asset 1:N)؛ 5.3 REL-03 | بله — کاتالوگ Entity، شیت Branding | خیر | در Relationship Matrix Stage 4 ردیف ۴ آمده ولی در لیست Entity هیچ‌کدام از ساب‌ایشوهای 5.1 تا 5.4 نیست و تصمیم Keep/Remove ندارد. | Decided: Remove — در Data Dictionary نهایی Stage 4 نیست و در هیچ KPI استفاده نمی‌شود.

## Decision & Overlap Log
ID | Entity / Overlap | Issue Type | Source Cluster(s) | Conflicting / Overlapping Statements | Final Harmonized Treatment | Reason / Evidence | Status
OV-01 | Product Category / Product Subcategory | Overlap / Consolidation | 5.1 | Product Category = Keep; Product Subcategory = Consolidate → Product Category | حفظ هر دو ردیف؛ Product Subcategory در خروجی اصلی باقی است با Decision=Consolidate و Final Entity=Product Category. | Product Subcategory به‌عنوان سطح سلسله‌مراتب تعریف شده، نه موجودیت مفهومی مستقل. | Recorded; confirm hierarchy in integration
OV-02 | Marketing Campaign / Brand Campaign | Decision conflict across clusters | 5.2 + 5.3 Relationships | 5.2 تصمیم Consolidate برای Brand Campaign؛ 5.3 هنوز رابطه Brand → Brand Campaign را Confirmed نگه داشته است. | Canonical decision پیشنهادی این فایل: Consolidate → Marketing Campaign. رابطه قدیمی Brand → Brand Campaign باید در مدل نهایی به Brand → Marketing Campaign منتقل شود؛ تا تأیید integration، نگاشت رابطه ثبت بماند. | خوشه 5.2 دلیل شباهت ساختاری و مفهومی را داده؛ 5.3 relationship source را نگه داشته اما entity decisions لیست Brand Campaign ندارد. | Open – integration confirmation
OV-03 | Promotion | Shared / Cross-domain | 5.2 + Team 1 reference | Promotion در Team 2 Keep (Shared) است و به Sales Order تیم 1 وصل می‌شود. | موجودیت پاک/کپی نمی‌شود؛ یک مفهوم مشترک باقی می‌ماند، مالکیت canonical در Integration تعیین شود. | منبع 5.2 تصریح می‌کند Team 2 فقط از Promotion_ID/Code استفاده می‌کند. | Open – ownership decision
OV-04 | Brand | Shared / Cross-domain | 5.3 Shared Cross-Domain | Brand یک‌بار در Team 2 Keep است و Team 1 نیز مصرف‌کننده است. | یک Business Concept مشترک؛ از ایجاد Brand تکراری در Team 1/2 جلوگیری شود. | مالکیت نهایی canonical در Integration تعیین شود. ¦ v2: طبق Data Dictionary نهایی Stage 4 مالک Brand تیم ۲ است (Shared با تیم ۱). | Open – integration
OV-05 | Campaign Budget / Campaign Cost / Brand Activity | Attribute/measure overlap | 5.2 | Campaign Budget (planned) vs Campaign Cost (actual); Brand Activity may also have Activity_Cost. | هیچ‌کدام حذف یا ادغام نشوند؛ مرز بودجه برنامه‌ریزی‌شده و هزینه واقعی حفظ شود؛ دوباره‌شماری هزینه در اتصال احتمالی فعالیت برند به کمپین بررسی شود. | منبع 5.2 می‌گوید مفاهیم Budget و Cost متفاوت‌اند و رابطه Brand Activity با Campaign هنوز تأیید نشده. | Open – business rule
OV-06 | Competitor Product.Competitor_Price / Market Price.Price_Value | Attribute-level overlap | 5.4 MR-02 | قیمت رقیب در دو محل نگهداری می‌شود. | هیچ Attribute یا Entity در این ادغام حذف نمی‌شود؛ Market Price به‌عنوان منبع حقیقت پیشنهادی ثبت می‌شود، اما تصمیم حذف/مشتق‌سازی باید توسط مالک داده تأیید شود. | Competitor_Price فاقد تاریخ و ارز ذکر شده است. | Open – high priority
OV-07 | Competitor Product Share / Competitor Market Share | Definition/attribute overlap | 5.3 Competitor Product | معنای دو سهم نیازمند تعریف canonical است. | هر دو نام/ردیف حفظ می‌شوند؛ تعریف و مالکیت معیار توسط کسب‌وکار تعیین شود. | در Entity Decisions به‌عنوان overlap سطح Attribute ذکر شده. | Open – definition
OV-08 | Product Price / Market Price | Potential semantic overlap | 5.1 + 5.4 | Product Price در خوشه محصول و Market Price در خوشه بازاریابی هر دو قیمت‌اند اما دامنه متفاوت است. | هر دو Entity حفظ شوند؛ Product Price قیمت محصول در مدل داخلی است، Market Price قیمت مشاهده‌شده در بازار. | Market Price صریحاً قیمت فروش داخلی شرکت نیست. | No consolidation; definition boundary recorded
OV-09 | Brand Activity / Marketing Campaign | Potential relationship overlap | 5.2 + 5.3 | فعالیت برند می‌تواند کمپین باشد، اما دامنه Brand Activity وسیع‌تر است. | هر دو Entity Keep؛ رابطه مستقیم تا تأیید کسب‌وکار TBC بماند. | فعالیت‌هایی مانند طراحی هویت بصری لزوماً کمپین نیستند. | Open – relationship
OV-10 | Market / Market Segment | Scope/coverage discrepancy | 5.4 Missing_Concepts | Market در Missing_Concepts آمده اما در کاتالوگ و attribute catalog موجود است. | Entity حذف نشود؛ در مدل یکپارچه به‌عنوان context entity ثبت شود و Gap فقط به معنی نبود در دیکشنری/لیست محدود 5.4 طبقه‌بندی شود. | خود منبع این تفاوت دامنه را توضیح داده است. ¦ v2: Market در شیت Market_Research کاتالوگ Entity (تیم ۲) آمده و در محدوده تیم ۲ است. | Recorded; verify catalog inclusion
OV-11 | Marketing Campaign / Campaign Channel | Relationship direction conflict | 5.1 / 5.2 / 5.3 / Stage 4 | M-02 (خوشه 5.2): هر کمپین چند کانال دارد؛ M-13 (خوشه 5.3): هر کانال در چند کمپین استفاده می‌شود. کنار هم یعنی N:M. | پیشنهاد: اگر هر کمپین چند کانال دارد و هر کانال در چند کمپین استفاده می‌شود، در Conceptual Model به‌صورت N:M نمایش داده شود. | 5.2 + 5.3؛ Relationship Matrix Stage 4 ردیف ۱۰ (⚠) و یادداشت اصلاحی ۱ | Decided: N:M
OV-12 | Marketing Campaign / Campaign Audience | Relationship direction conflict | 5.1 / 5.2 / 5.3 / Stage 4 | M-03 (خوشه 5.2): هر کمپین چند مخاطب دارد؛ M-14 (خوشه 5.3): هر مخاطب در چند کمپین استفاده می‌شود. کنار هم یعنی N:M. | پیشنهاد: مانند OV-11؛ اختیاری بودن سمت کمپین (5.3 REL-11) هم حفظ شود. | 5.2 + 5.3؛ Relationship Matrix Stage 4 ردیف ۹ (⚠) و یادداشت اصلاحی ۱ | Decided: N:M (optional)
OV-13 | Package / Product / SKU | Relationship level conflict | 5.1 / 5.2 / 5.3 / Stage 4 | 5.1 رابطه را Product → Package (N:1) ثبت کرده؛ ماتریس Stage 4 آن را Package → SKU (1:N) ثبت کرده است. | پیشنهاد: هم‌راستا با ماتریس و B-05، بسته‌بندی در سطح SKU باشد (Package → SKU 1:N). | 5.1؛ Relationship Matrix Stage 4 ردیف ۲۲ | Decided: Package → SKU (1:N)
OV-14 | Unit of Measure / Product | Relationship simplification | 5.1 / 5.2 / 5.3 / Stage 4 | 5.1 رابطه مستقیم Product → UoM (N:1) ثبت کرده؛ ماتریس Stage 4 مسیر UoM → Sales Unit / Purchase Unit → Product دارد. | در سطح Conceptual ساده‌سازی قابل قبول است چون Sales/Purchase Unit در محدوده 5.1 نیستند؛ فقط ثبت شود. | 5.1؛ Relationship Matrix Stage 4 ردیف‌های ۲۳ تا ۲۶ | Recorded
OV-15 | Marketing Campaign / Campaign Type | Duplicate relationship | 5.1 / 5.2 / 5.3 / Stage 4 | M-01 (Marketing Campaign N:1 Campaign Type) و M-12 (Campaign Type 1:N Marketing Campaign) یک رابطه‌اند. | M-12 به‌عنوان Duplicate of M-01 علامت خورد و حذف نشد؛ در ERD و Word فقط یک‌بار نمایش داده شود. | Final Relationships | Resolved (v2)
OV-16 | Product Price | Decision already made | 5.1 / 5.2 / 5.3 / Stage 4 | سطح Product Price (Product یا SKU) در نسخه ۱ TBC بود، ولی تصمیم B-05 آن را قطعی کرده است. | P-05 به SKU → Product Price (1:N) اصلاح شد؛ Product → Product Price ردیف ۲۹ ماتریس Superseded است. | تصمیم قطعی B-05 در 05-Data-Dictionary نهایی Stage 4 (قیمت رسمی در سطح SKU) + ردیف ۳۰ Relationship Matrix (SKU → Product Price) | Resolved (v2)
OV-17 | Brand / Product | Missing relationship | 5.1 / 5.2 / 5.3 / Stage 4 | رابطه Brand → Product در هیچ‌کدام از خوشه‌های 5.1 تا 5.4 ثبت نشده بود. | P-06 (Brand → Product 1:N) به Final Relationships اضافه شد. | ردیف ۱۵ Relationship Matrix نهایی Stage 4 (Brand → Product 1:N) + یادداشت اصلاحی ۶ همان فایل (هم‌راستایی بین‌تیمی تأییدشده) | Resolved (v2)

## Definition of Done
Check | Status | Evidence / Note | Remaining Action
Merge 5.1–5.4 into one main sheet | Complete | All entity decision rows from 5.1, 5.2 and 5.3 plus market-domain entities evidenced in 5.4 are in Conceptual Model. | Review entity scope with Team 2 lead.
Standardize Decision values | Complete | Decision values in main sheet standardized to Keep / Consolidate / Remove. | None for current rows.
Keep vs Consolidate conflict resolution | Partially complete / integration confirmation | Brand Campaign → Marketing Campaign retained as canonical recommendation; legacy Brand → Brand Campaign relationship explicitly marked superseded/TBC. | Business owner and Team 2 integration lead to approve.
Do not delete overlaps/duplicates | Complete | Overlap and duplicate cases retained in Decision & Overlap Log; no duplicate/overlap silently deleted. | Carry log forward into final project integration.
Cross-cluster relationships/cardinality review | Complete (v3) | Final Relationships consolidates supplied relationships; unsupported/uncertain relationships marked TBC/Open. ¦ v2: سطح Product Price طبق B-05 حل شد؛ Brand → Product اضافه شد؛ M-12 تکراری علامت خورد؛ تعارض Channel/Audience و Package ثبت شد (OV-11 تا OV-17). | Brand Campaign migration؛ Competitor → Market Research و Market Price ↔ Competitor Product در Integration پروژه تأیید شوند.
Shared/Cross-Domain entities recorded | Complete with ownership open | Brand and Promotion recorded in Shared Cross-Domain. ¦ v2: Product، SKU، Product Category و Sales Order اضافه شدند؛ مالک Brand طبق Stage 4 ثبت شد. | Resolve canonical ownership in Integration.
All gaps categorized | Complete for source-recorded gaps | Issues_Log and Missing_Concepts copied; additional cross-cluster overlaps categorized. | Assign owners and close statuses; no inferred gap treated as confirmed fact.
Business definitions/classification/processes represented | Complete (v2) | Available source definitions copied; source-based summaries added where 5.4 provides relationship/issue context only. ¦ v2: تعریف‌های خوشه محصول از فایل Word خروجی 5.1 کامل شد. | None.
Conceptual model excludes physical details | Complete | Main model and relationships contain business concepts/cardinality, not PK/FK or data types. | None.
Output filename and sheet structure | Complete | Workbook named 05-Team2-Product-Marketing-Conceptual-Model.xlsx. | Review and approve.
Column headers match data in Conceptual Model | Complete (v2) | ستون‌های I تا L در نسخه ۱ جابه‌جا بودند و در نسخه ۲ اصلاح شدند. | None.
Team 2 lead approval | Approved (v3) | OV-11، OV-12، OV-13 و MC-07 تصمیم‌گیری شدند. | None.

## Change Log
# | Sheet | Cell / Row | Change | Reason / Evidence
1 | Conceptual Model | I2:L27 | مقادیر ستون‌های I تا L زیر عنوان درست منتقل شد (Shared / Gap / Notes / Source Cluster) | در نسخه ۱ داده‌ها یک ستون جابه‌جا بودند: زیر Shared شماره خوشه، زیر Gap مقدار Yes/No و زیر Notes متن Gap آمده بود.
2 | Conceptual Model | D2 | Business Definition کامل‌تر جایگزین شد | تعریف از فایل Word خروجی 5.1 (#158)؛ DoD نسخه ۱ این مورد را Partially complete زده بود.
3 | Conceptual Model | D3 | Business Definition کامل‌تر جایگزین شد | تعریف از فایل Word خروجی 5.1 (#158)؛ DoD نسخه ۱ این مورد را Partially complete زده بود.
4 | Conceptual Model | D4 | Business Definition کامل‌تر جایگزین شد | تعریف از فایل Word خروجی 5.1 (#158)؛ DoD نسخه ۱ این مورد را Partially complete زده بود.
5 | Conceptual Model | D6 | Business Definition کامل‌تر جایگزین شد | تعریف از فایل Word خروجی 5.1 (#158)؛ DoD نسخه ۱ این مورد را Partially complete زده بود.
6 | Conceptual Model | D7 | Business Definition کامل‌تر جایگزین شد | تعریف از فایل Word خروجی 5.1 (#158)؛ DoD نسخه ۱ این مورد را Partially complete زده بود.
7 | Conceptual Model | D8 | Business Definition کامل‌تر جایگزین شد | تعریف از فایل Word خروجی 5.1 (#158)؛ DoD نسخه ۱ این مورد را Partially complete زده بود.
8 | Conceptual Model | I2 | Shared / Cross-Domain = Yes | فایل Word خروجی 5.1 این Entity را Shared ثبت کرده و ایشو #158 ثبت رابطه‌ی Shared با تیم ۱ را خواسته بود.
9 | Conceptual Model | I3 | Shared / Cross-Domain = Yes | فایل Word خروجی 5.1 این Entity را Shared ثبت کرده و ایشو #158 ثبت رابطه‌ی Shared با تیم ۱ را خواسته بود.
10 | Conceptual Model | I4 | Shared / Cross-Domain = Yes | فایل Word خروجی 5.1 این Entity را Shared ثبت کرده و ایشو #158 ثبت رابطه‌ی Shared با تیم ۱ را خواسته بود.
11 | Conceptual Model | G8 | رابطه از Product/SKU به SKU اصلاح شد | تصمیم قطعی B-05 در 05-Data-Dictionary نهایی Stage 4 (قیمت رسمی در سطح SKU) + ردیف ۳۰ Relationship Matrix (SKU → Product Price)
12 | Conceptual Model | J8 | Gap بسته شد | تصمیم قطعی B-05 در 05-Data-Dictionary نهایی Stage 4 (قیمت رسمی در سطح SKU) + ردیف ۳۰ Relationship Matrix (SKU → Product Price)
13 | Conceptual Model | K8 | یادداشت به‌روز شد | تصمیم قطعی B-05 در 05-Data-Dictionary نهایی Stage 4 (قیمت رسمی در سطح SKU) + ردیف ۳۰ Relationship Matrix (SKU → Product Price)
14 | Conceptual Model | G3 | رابطه قیمت اضافه شد | تصمیم قطعی B-05 در 05-Data-Dictionary نهایی Stage 4 (قیمت رسمی در سطح SKU) + ردیف ۳۰ Relationship Matrix (SKU → Product Price)
15 | Conceptual Model | G2 | رابطه Brand → Product اضافه شد (OV-17) | ردیف ۱۵ Relationship Matrix نهایی Stage 4 (Brand → Product 1:N) + یادداشت اصلاحی ۶ همان فایل (هم‌راستایی بین‌تیمی تأییدشده)
16 | Conceptual Model | G16 | ستون Related Entities پر شد | در نسخه ۱ خالی بود؛ از شیت Final Relationships همین فایل.
17 | Conceptual Model | H16 | ستون Cardinality پر شد | در نسخه ۱ خالی بود؛ از شیت Final Relationships همین فایل.
18 | Conceptual Model | G17 | ستون Related Entities پر شد | در نسخه ۱ خالی بود؛ از شیت Final Relationships همین فایل.
19 | Conceptual Model | H17 | ستون Cardinality پر شد | در نسخه ۱ خالی بود؛ از شیت Final Relationships همین فایل.
20 | Conceptual Model | G18 | ستون Related Entities پر شد | در نسخه ۱ خالی بود؛ از شیت Final Relationships همین فایل.
21 | Conceptual Model | H18 | ستون Cardinality پر شد | در نسخه ۱ خالی بود؛ از شیت Final Relationships همین فایل.
22 | Conceptual Model | G19 | ستون Related Entities پر شد | در نسخه ۱ خالی بود؛ از شیت Final Relationships همین فایل.
23 | Conceptual Model | H19 | ستون Cardinality پر شد | در نسخه ۱ خالی بود؛ از شیت Final Relationships همین فایل.
24 | Conceptual Model | G20 | ستون Related Entities پر شد | در نسخه ۱ خالی بود؛ از شیت Final Relationships همین فایل.
25 | Conceptual Model | H20 | ستون Cardinality پر شد | در نسخه ۱ خالی بود؛ از شیت Final Relationships همین فایل.
26 | Conceptual Model | G21 | ستون Related Entities پر شد | در نسخه ۱ خالی بود؛ از شیت Final Relationships همین فایل.
27 | Conceptual Model | H21 | ستون Cardinality پر شد | در نسخه ۱ خالی بود؛ از شیت Final Relationships همین فایل.
28 | Conceptual Model | K9 | یادداشت تعارض اضافه شد | M-02/M-13 و M-03/M-14 در Final Relationships جهت مخالف دارند.
29 | Conceptual Model | K6 | یادداشت تعارض اضافه شد | ردیف ۲۲ Relationship Matrix نهایی Stage 4.
30 | Conceptual Model | K16 | یادداشت مالکیت اضافه شد | 05-Data-Dictionary نهایی Stage 4، ردیف‌های Brand_ID / Brand_Name.
31 | Conceptual Model | K22 | یادداشت محدوده اضافه شد | 01-Business-Entity-Catalog نهایی، شیت Market_Research.
32 | Final Relationships | B6 | Parent از Product/SKU به SKU اصلاح شد | تصمیم قطعی B-05 در 05-Data-Dictionary نهایی Stage 4 (قیمت رسمی در سطح SKU) + ردیف ۳۰ Relationship Matrix (SKU → Product Price)
33 | Final Relationships | E6 | Source Status به‌روز شد | تصمیم قطعی B-05 در 05-Data-Dictionary نهایی Stage 4 (قیمت رسمی در سطح SKU) + ردیف ۳۰ Relationship Matrix (SKU → Product Price)
34 | Final Relationships | F6 | Business Meaning نوشته شد | تصمیم قطعی B-05 در 05-Data-Dictionary نهایی Stage 4 (قیمت رسمی در سطح SKU) + ردیف ۳۰ Relationship Matrix (SKU → Product Price)
35 | Final Relationships | G6 | منبع به‌روز شد | تصمیم قطعی B-05 در 05-Data-Dictionary نهایی Stage 4 (قیمت رسمی در سطح SKU) + ردیف ۳۰ Relationship Matrix (SKU → Product Price)
36 | Final Relationships | I6 | Gap بسته شد | تصمیم قطعی B-05 در 05-Data-Dictionary نهایی Stage 4 (قیمت رسمی در سطح SKU) + ردیف ۳۰ Relationship Matrix (SKU → Product Price)
37 | Final Relationships | row 32 (P-06) | رابطه Brand → Product اضافه شد | ردیف ۱۵ Relationship Matrix نهایی Stage 4 (Brand → Product 1:N) + یادداشت اصلاحی ۶ همان فایل (هم‌راستایی بین‌تیمی تأییدشده)
38 | Final Relationships | H18 | به‌عنوان تکراری علامت خورد (حذف نشد) | همان رابطه M-01 (Marketing Campaign N:1 Campaign Type) از زاویه والد است؛ طبق قاعده #162 ردیف حذف نشد (OV-15).
39 | Final Relationships | I18 | Gap ثبت شد | OV-15
40 | Final Relationships | H8 | Decision از Keep به Open تغییر کرد | M-02 و M-13 جهت مخالف دارند (OV-11).
41 | Final Relationships | I8 | Gap ثبت شد | OV-11
42 | Final Relationships | H19 | Decision از Keep به Open تغییر کرد | M-02 و M-13 جهت مخالف دارند (OV-11).
43 | Final Relationships | I19 | Gap ثبت شد | OV-11
44 | Final Relationships | H9 | Decision از Keep به Open تغییر کرد | M-03 و M-14 جهت مخالف دارند (OV-12).
45 | Final Relationships | I9 | Gap ثبت شد | OV-12
46 | Final Relationships | H20 | Decision از Keep به Open تغییر کرد | M-03 و M-14 جهت مخالف دارند (OV-12).
47 | Final Relationships | I20 | Gap ثبت شد | OV-12
48 | Final Relationships | I16 | Gap ثبت شد | MC-07
49 | Final Relationships | I4 | Gap ثبت شد | ردیف ۲۲ Relationship Matrix نهایی Stage 4.
50 | Final Relationships | I5 | Gap ثبت شد | ردیف‌های ۲۳ تا ۲۶ Relationship Matrix نهایی Stage 4.
51 | Shared Cross-Domain | B2 | مالک Brand مشخص شد | 05-Data-Dictionary نهایی Stage 4: Owner = Product & Marketing، یادداشت «Shared با Team 1».
52 | Shared Cross-Domain | G2 | رابطه‌ها به‌روز شد | P-06، M-08، M-09
53 | Shared Cross-Domain | row 4 (Product) | Product به Shared اضافه شد | فایل Word خروجی 5.1 (#158) این Entity را Shared ثبت کرده و ایشو #158 ثبت آن را خواسته بود.
54 | Shared Cross-Domain | row 5 (SKU) | SKU به Shared اضافه شد | فایل Word خروجی 5.1 (#158) این Entity را Shared ثبت کرده و ایشو #158 ثبت آن را خواسته بود.
55 | Shared Cross-Domain | row 6 (Product Category) | Product Category به Shared اضافه شد | فایل Word خروجی 5.1 (#158) این Entity را Shared ثبت کرده و ایشو #158 ثبت آن را خواسته بود.
56 | Shared Cross-Domain | row 7 (Sales Order) | Sales Order به Shared اضافه شد | طبق ایشو #150: Entity متعلق به تیم دیگر که در مدل استفاده می‌شود باید Shared ثبت شود؛ در ERD 5.6 هم آمده است.
57 | Gap & Issue Log | row 21 (OV-11) | OV-11 به Gap Log اضافه شد | بازبینی سرتیم ۲ روی #150
58 | Decision & Overlap Log | row 12 (OV-11) | OV-11 به Decision & Overlap Log اضافه شد | بازبینی سرتیم ۲ روی #150
59 | Gap & Issue Log | row 22 (OV-12) | OV-12 به Gap Log اضافه شد | بازبینی سرتیم ۲ روی #150
60 | Decision & Overlap Log | row 13 (OV-12) | OV-12 به Decision & Overlap Log اضافه شد | بازبینی سرتیم ۲ روی #150
61 | Gap & Issue Log | row 23 (OV-13) | OV-13 به Gap Log اضافه شد | بازبینی سرتیم ۲ روی #150
62 | Decision & Overlap Log | row 14 (OV-13) | OV-13 به Decision & Overlap Log اضافه شد | بازبینی سرتیم ۲ روی #150
63 | Gap & Issue Log | row 24 (OV-14) | OV-14 به Gap Log اضافه شد | بازبینی سرتیم ۲ روی #150
64 | Decision & Overlap Log | row 15 (OV-14) | OV-14 به Decision & Overlap Log اضافه شد | بازبینی سرتیم ۲ روی #150
65 | Gap & Issue Log | row 25 (OV-15) | OV-15 به Gap Log اضافه شد | بازبینی سرتیم ۲ روی #150
66 | Decision & Overlap Log | row 16 (OV-15) | OV-15 به Decision & Overlap Log اضافه شد | بازبینی سرتیم ۲ روی #150
67 | Gap & Issue Log | row 26 (OV-16) | OV-16 به Gap Log اضافه شد | بازبینی سرتیم ۲ روی #150
68 | Decision & Overlap Log | row 17 (OV-16) | OV-16 به Decision & Overlap Log اضافه شد | بازبینی سرتیم ۲ روی #150
69 | Gap & Issue Log | row 27 (OV-17) | OV-17 به Gap Log اضافه شد | بازبینی سرتیم ۲ روی #150
70 | Decision & Overlap Log | row 18 (OV-17) | OV-17 به Decision & Overlap Log اضافه شد | بازبینی سرتیم ۲ روی #150
71 | Gap & Issue Log | J14 | یادداشت مالکیت Brand اضافه شد | 05-Data-Dictionary نهایی Stage 4
72 | Gap & Issue Log | J20 | یادداشت محدوده Market اضافه شد | 01-Business-Entity-Catalog نهایی
73 | Decision & Overlap Log | G5 | یادداشت مالکیت Brand اضافه شد | 05-Data-Dictionary نهایی Stage 4
74 | Decision & Overlap Log | G11 | یادداشت محدوده Market اضافه شد | 01-Business-Entity-Catalog نهایی
75 | Missing Concepts | row 8 (MC-07) | MC-07 (Brand Asset) اضافه شد | طبق ایشو #150 مفهوم جاافتاده باید به‌عنوان Gap ثبت شود، نه Entity جدید.
76 | Definition of Done | C6 | وضعیت به‌روز شد | تغییرات نسخه ۲
77 | Definition of Done | D6 | Remaining Action به‌روز شد | Product Price grain طبق B-05 حل شد (OV-16).
78 | Definition of Done | C7 | وضعیت به‌روز شد | تغییرات نسخه ۲
79 | Definition of Done | B9 | Status به Complete تغییر کرد | تعریف از فایل Word خروجی 5.1 (#158)
80 | Definition of Done | C9 | وضعیت به‌روز شد | تعریف از فایل Word خروجی 5.1 (#158)
81 | Definition of Done | D9 | Remaining Action بسته شد | تعریف از فایل Word خروجی 5.1 (#158)
82 | Definition of Done | row 12 (Column headers match data in Conceptual Model) | ردیف DoD اضافه شد | تغییرات نسخه ۲
83 | Definition of Done | row 13 (Team 2 lead approval) | ردیف DoD اضافه شد | تغییرات نسخه ۲
84 | Conceptual Model | G20 | رابطه به N:M تعیین شد | تصمیم سرتیم ۲ (SinaSepasi) — ۱۹ مهر ۱۴۰۵
85 | Conceptual Model | H20 | Cardinality = N:M | تصمیم سرتیم ۲ (SinaSepasi) — ۱۹ مهر ۱۴۰۵
86 | Conceptual Model | J20 | Gap بسته شد | تصمیم سرتیم ۲ (SinaSepasi) — ۱۹ مهر ۱۴۰۵
87 | Conceptual Model | G21 | رابطه به N:M تعیین شد | تصمیم سرتیم ۲ (SinaSepasi) — ۱۹ مهر ۱۴۰۵
88 | Conceptual Model | H21 | Cardinality = N:M | تصمیم سرتیم ۲ (SinaSepasi) — ۱۹ مهر ۱۴۰۵
89 | Conceptual Model | J21 | Gap بسته شد | تصمیم سرتیم ۲ (SinaSepasi) — ۱۹ مهر ۱۴۰۵
90 | Conceptual Model | G9 | Channel/Audience به N:M اصلاح شد | تصمیم سرتیم ۲ (SinaSepasi) — ۱۹ مهر ۱۴۰۵
91 | Conceptual Model | K9 | یادداشت به‌روز شد | تصمیم سرتیم ۲ (SinaSepasi) — ۱۹ مهر ۱۴۰۵
92 | Conceptual Model | G6 | رابطه Package به سطح SKU منتقل شد (OV-13) | تصمیم سرتیم ۲ (SinaSepasi) — ۱۹ مهر ۱۴۰۵
93 | Conceptual Model | H6 | Cardinality به‌روز شد | تصمیم سرتیم ۲ (SinaSepasi) — ۱۹ مهر ۱۴۰۵
94 | Conceptual Model | K6 | یادداشت به‌روز شد | تصمیم سرتیم ۲ (SinaSepasi) — ۱۹ مهر ۱۴۰۵
95 | Conceptual Model | G3 | رابطه Package اضافه شد | تصمیم سرتیم ۲ (SinaSepasi) — ۱۹ مهر ۱۴۰۵
96 | Conceptual Model | row 28 (Brand Asset) | ردیف Brand Asset با تصمیم Remove اضافه شد | تصمیم سرتیم ۲ (SinaSepasi) — ۱۹ مهر ۱۴۰۵
97 | Final Relationships | D8 | Cardinality = N:M | تصمیم سرتیم ۲ (SinaSepasi) — ۱۹ مهر ۱۴۰۵
98 | Final Relationships | E8 | Source Status به‌روز شد | تصمیم سرتیم ۲ (SinaSepasi) — ۱۹ مهر ۱۴۰۵
99 | Final Relationships | H8 | Decision = Keep (رابطه N:M) | تصمیم سرتیم ۲ (SinaSepasi) — ۱۹ مهر ۱۴۰۵
100 | Final Relationships | I8 | Gap بسته شد | تصمیم سرتیم ۲ (SinaSepasi) — ۱۹ مهر ۱۴۰۵
101 | Final Relationships | H19 | ادغام در M-02 | تصمیم سرتیم ۲ (SinaSepasi) — ۱۹ مهر ۱۴۰۵
102 | Final Relationships | I19 | Gap بسته شد | تصمیم سرتیم ۲ (SinaSepasi) — ۱۹ مهر ۱۴۰۵
103 | Final Relationships | D9 | Cardinality = N:M | تصمیم سرتیم ۲ (SinaSepasi) — ۱۹ مهر ۱۴۰۵
104 | Final Relationships | E9 | Source Status به‌روز شد | تصمیم سرتیم ۲ (SinaSepasi) — ۱۹ مهر ۱۴۰۵
105 | Final Relationships | H9 | Decision = Keep (رابطه N:M) | تصمیم سرتیم ۲ (SinaSepasi) — ۱۹ مهر ۱۴۰۵
106 | Final Relationships | I9 | Gap بسته شد | تصمیم سرتیم ۲ (SinaSepasi) — ۱۹ مهر ۱۴۰۵
107 | Final Relationships | H20 | ادغام در M-03 | تصمیم سرتیم ۲ (SinaSepasi) — ۱۹ مهر ۱۴۰۵
108 | Final Relationships | I20 | Gap بسته شد | تصمیم سرتیم ۲ (SinaSepasi) — ۱۹ مهر ۱۴۰۵
109 | Final Relationships | B4 | Parent = Package | تصمیم سرتیم ۲ (SinaSepasi) — ۱۹ مهر ۱۴۰۵
110 | Final Relationships | C4 | Child = SKU | تصمیم سرتیم ۲ (SinaSepasi) — ۱۹ مهر ۱۴۰۵
111 | Final Relationships | D4 | Cardinality = 1:N | تصمیم سرتیم ۲ (SinaSepasi) — ۱۹ مهر ۱۴۰۵
112 | Final Relationships | E4 | Source Status به‌روز شد | تصمیم سرتیم ۲ (SinaSepasi) — ۱۹ مهر ۱۴۰۵
113 | Final Relationships | F4 | Business Meaning | تصمیم سرتیم ۲ (SinaSepasi) — ۱۹ مهر ۱۴۰۵
114 | Final Relationships | I4 | Gap بسته شد | تصمیم سرتیم ۲ (SinaSepasi) — ۱۹ مهر ۱۴۰۵
115 | Final Relationships | H16 | Decision = Remove | تصمیم سرتیم ۲ (SinaSepasi) — ۱۹ مهر ۱۴۰۵
116 | Final Relationships | I16 | Gap بسته شد | تصمیم سرتیم ۲ (SinaSepasi) — ۱۹ مهر ۱۴۰۵
117 | Gap & Issue Log | H21 | OV-11 بسته شد | تصمیم سرتیم ۲ (SinaSepasi) — ۱۹ مهر ۱۴۰۵
118 | Gap & Issue Log | H22 | OV-12 بسته شد | تصمیم سرتیم ۲ (SinaSepasi) — ۱۹ مهر ۱۴۰۵
119 | Gap & Issue Log | H23 | OV-13 بسته شد | تصمیم سرتیم ۲ (SinaSepasi) — ۱۹ مهر ۱۴۰۵
120 | Decision & Overlap Log | H12 | OV-11 بسته شد | تصمیم سرتیم ۲ (SinaSepasi) — ۱۹ مهر ۱۴۰۵
121 | Decision & Overlap Log | H13 | OV-12 بسته شد | تصمیم سرتیم ۲ (SinaSepasi) — ۱۹ مهر ۱۴۰۵
122 | Decision & Overlap Log | H14 | OV-13 بسته شد | تصمیم سرتیم ۲ (SinaSepasi) — ۱۹ مهر ۱۴۰۵
123 | Missing Concepts | G8 | MC-07 بسته شد | تصمیم سرتیم ۲ (SinaSepasi) — ۱۹ مهر ۱۴۰۵
124 | Definition of Done | B6 | Status = Complete | تصمیم سرتیم ۲ (SinaSepasi) — ۱۹ مهر ۱۴۰۵
125 | Definition of Done | D6 | Remaining Action به‌روز شد | تصمیم سرتیم ۲ (SinaSepasi) — ۱۹ مهر ۱۴۰۵
126 | Definition of Done | B13 | تأیید سرتیم ثبت شد | تصمیم سرتیم ۲ (SinaSepasi) — ۱۹ مهر ۱۴۰۵
127 | Definition of Done | C13 | Evidence به‌روز شد | تصمیم سرتیم ۲ (SinaSepasi) — ۱۹ مهر ۱۴۰۵
128 | Definition of Done | D13 | Remaining Action بسته شد | تصمیم سرتیم ۲ (SinaSepasi) — ۱۹ مهر ۱۴۰۵
129 | Final Relationships | D19 | M-13: Final Cardinality با ادغام هماهنگ شد | هم‌خوانی با ERD نسخه ۲ (#163): ستون Parent والد واقعی و جهت 1 → N
130 | Final Relationships | D20 | M-14: Final Cardinality با ادغام هماهنگ شد | هم‌خوانی با ERD نسخه ۲ (#163): ستون Parent والد واقعی و جهت 1 → N
131 | Final Relationships | D18 | M-12: Final Cardinality با وضعیت Duplicate هماهنگ شد | هم‌خوانی با ERD نسخه ۲ (#163): ستون Parent والد واقعی و جهت 1 → N
132 | Final Relationships | B5 | P-04: Parent = Unit of Measure | هم‌خوانی با ERD نسخه ۲ (#163): ستون Parent والد واقعی و جهت 1 → N
133 | Final Relationships | C5 | P-04: Child = Product | هم‌خوانی با ERD نسخه ۲ (#163): ستون Parent والد واقعی و جهت 1 → N
134 | Final Relationships | D5 | P-04: جهت به 1:N از سمت والد | هم‌خوانی با ERD نسخه ۲ (#163): ستون Parent والد واقعی و جهت 1 → N
135 | Final Relationships | F5 | P-04: Business Meaning | هم‌خوانی با ERD نسخه ۲ (#163): ستون Parent والد واقعی و جهت 1 → N
136 | Final Relationships | B7 | M-01: Parent = Campaign Type | هم‌خوانی با ERD نسخه ۲ (#163): ستون Parent والد واقعی و جهت 1 → N
137 | Final Relationships | C7 | M-01: Child = Marketing Campaign | هم‌خوانی با ERD نسخه ۲ (#163): ستون Parent والد واقعی و جهت 1 → N
138 | Final Relationships | D7 | M-01: جهت به 1:N از سمت والد | هم‌خوانی با ERD نسخه ۲ (#163): ستون Parent والد واقعی و جهت 1 → N
139 | Final Relationships | F7 | M-01: Business Meaning | هم‌خوانی با ERD نسخه ۲ (#163): ستون Parent والد واقعی و جهت 1 → N
140 | Final Relationships | C15 | M-09: Child: Brand Campaign → Marketing Campaign (پس از ادغام) | هم‌خوانی با ERD نسخه ۲ (#163): ستون Parent والد واقعی و جهت 1 → N
141 | Final Relationships | D15 | M-09: Final Cardinality | هم‌خوانی با ERD نسخه ۲ (#163): ستون Parent والد واقعی و جهت 1 → N
142 | Final Relationships | F15 | M-09: Business Meaning | هم‌خوانی با ERD نسخه ۲ (#163): ستون Parent والد واقعی و جهت 1 → N
143 | Final Relationships | I15 | M-09: Gap به‌روز شد | هم‌خوانی با ERD نسخه ۲ (#163): ستون Parent والد واقعی و جهت 1 → N
144 | Conceptual Model | G7 | Unit of Measure: جهت رابطه 1 → N | هم‌خوانی با ERD نسخه ۲ (#163): ستون Parent والد واقعی و جهت 1 → N
145 | Conceptual Model | H7 | Unit of Measure: جهت رابطه 1 → N | هم‌خوانی با ERD نسخه ۲ (#163): ستون Parent والد واقعی و جهت 1 → N